**กำหนดการพัฒนา**

**การส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจสุขภาพให้มีอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาสู่สากล**

**ประจำปี พ.ศ. 2559**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **รายละเอียด** | **ผู้รับผิดชอบ** | **กำหนดเวลา** |
| 1 | การประชุมพัฒนาเกณฑ์อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา ปี 2559 | สสจ. ชม. | 5 มกราคม 2559 |
| 2 | แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจสุขภาพให้มีอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาสู่สากล | สสจ. ชม. | 6-20 มกราคม 2559 |
| 3 | ประชาสัมพันธ์และรับสมัครสถานประกอบการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาสู่สากล ปี 2559 | สสจ. ชม. | 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2559 |
| 4 | การประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการพัฒนาการบริการให้มีอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปาสู่สากล | สสจ. ชม. | 21 มกราคม 2559 |
| 5 | สถานประกอบการพัฒนาให้ได้อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา | สถานประกอบการ | 1 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2559 |
| 6 | ตรวจประเมินคุณภาพสถานประกอบการ อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา | สสจ. ชม. | 17 -19, 30-31 พ.ค. 1-3, 6-9 มิ.ย. 2559 |
| 7 | ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินสถานประกอบการอัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา | สสจ. ชม. | 10 มิถุนายน 2559 |
| 8 | ผู้ผ่านการรับรอง อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา ร่วมกิจกรรมเปิดตัวและการส่งเสริมภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา | สสจ. ชม. สถานประกอบการ | 15 มิถุนายน 2559 |